**Отчет по выполнению**

**Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения**

**ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Информация об исполнении, с указанием наименования мероприятия, даты и ответственного за проведение** |
| 1 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации | Апрель 2014 г. | Приказы заведующего  «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования», от 02.04.2014 г., № 17  (*Яковенко Г.П.*)  «Об утверждении Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО» от 10.04.2014 г., № 18 (*Яковенко Г.П.*) |
| 2 | Использование материалов регионального информационного сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации | постоянно | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования |
| 3 | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Февраль 2014 г. Июль 2014г. | Участие в мониторинге готовности МБДОУ к введения ФГОС ДО - февраль *2014 г.* (*Яковенко Г.П..*) |
| 5 | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | постоянно | Изучение педагогами методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования |
| 6 | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации | Август 2014 г. | Разработана «Основная образовательная программа ДОО на 2014-2019 уч.г.»-*июнь- июль 2014 г-* (*Яковенко Г.П.* и *рабочая группа)* |
| 7 | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса проектов образовательных программ ДОО при разработке образовательной программы образовательной организации | Май-август 2014 | Изучение педагогами методических материалов по итогам регионального конкурса проектов образовательных программ ДОО при разработке образовательной программы образовательной организации |
| 8 | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях | 2014 - 2015 | Проведены инструктивно-методические совещания для педагогов по детальному изучению отдельных пунктов ФГОС:  - «Нормативная база реализации нового образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованием ФГОС ДО»  - «Проведение 2 этапа всероссийского мониторинга введения ФГОС ДО на уровне образовательной организации»  - «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС»  *февраль- август 2014г-* (*Яковенко Г.П.*) |
| 9 | Проведение Всероссийского мониторинга условий реализации ФГОС в образовательной организации | Февраль- ноябрь 2014 г-2016г | Участие в мониторинге готовности МБДОУ к введения ФГОС ДО - (*Яковенко Г.П.*) |
| 10 | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий |  | Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по введению ФГОС дошкольного образования - (*Яковенко Г.П.)* |
| 11 | Изучение положения о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | 2014-2016г. | *Ноябрь 2014* (*Яковенко Г.П.),*  *ноябрь 2015* (*Яковенко Г.П.) декабрь 2016* (*Яковенко Г.П..)* |
| 12 | Участие в муниципальном этапе рейтинга дошкольных образовательных организаций. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | Ноябрь 2014 г., ноябрь 2015 г.  декабрь 2016 г. | Приказ заведующего  «Об участии в рейтинге образовательных учреждений», от 10.11.2015 г., № 25  (*Яковенко Г.П.*)  Приказ заведующего  «Об участии в рейтинге образовательных учреждений», от 22.12.2016 г., № 34  (*Яковенко Г.П..*) |
| 13 | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август -сентябрь 2015 | Приказ заведующего  «О внесении изменений в образовательную программу», от 01.08.2015 г., № 52  (*Яковенко Г.П.*) |
| 14 | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | 2014 г.- 2016 гг. | Использование примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», находящейся в федеральном реестре, при разработке ООПДО - *май – август 2014 г.*  (*Яковенко Г.П..* и *рабочая группа)* |
| 15 | Участие в муниципальных и региональных семинарах по проблемам введения ФГОС ДО | Август 2014- сентябрь 2015 | Приказы МКУ «Управление образования администрации Борисовского района» (*Яковенко Г.П.*) |
| 16 | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 г. | Приказ заведующего  «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования», от 02.04.2014 г., № 17  (*Яковенко Г.П.*) |
| 17 | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | 2014г**.-** 2016г. | Разработан план - график поэтапного повышения квалификации педагогических работников.  На 01.05.2016 г. прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО - 3 педагога:  заведующий - 1 человек,  воспитатели – 2 человека,  *январь – апрель 2016г.,* (*Яковенко Г.П.)* |
| 18 | Участие в муниципальных семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников | 2014г**.-** 2016г. | Участие в муниципальных семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников *сентябрь* *2014 г., май 2015 г., март 2016 г. (Решетняк Э.В.)* |
| 19 | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Май – сентябрь 2015 г. | Изучение методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям *(Яковенко Г.П.Дмитренко Е.В.)* |
| 20 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2014г. - 2016г**.** | Разработка проекта бюджета на 2015 г.-2017 г.  Согласование с Учредителем  *- декабрь 2014 г., декабрь 2015 г., декабрь 2016 г.* (*Яковенко Г.П..*) |
| 21 | Выполнение муниципального задания на предоставление услуг дошкольного образования |  | Имеется муниципальное задание на 2015 год - *январь 2015 г. (Яковенко Г.П.),* на 2016 год - *январь 2016 г. (Яковенко Г.П.)* |
| 22 | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией |  | Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 г. *(Яковенко Г.П.),*  2015 г. *( Яковенко Г.П.),*  2016 г. *(Яковенко Г.П.).* |
| 23 | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 г., август 2015 г., | Выступления на августовских секциях  *август 2015г.(Зозуля Т.А., Дмитьренко Е.В.Яковенко Г.П.), август 2016 (Яковенко Г.П.)* |
| 24 | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных муниципальных и региональных научно-практических конференциях | Август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г. | Участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных муниципальных и конференциях *(Яковенко Г.П.)* |
| 25 | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в муниципальных и региональных семинарах | Август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г. | Участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных муниципальных семинарах *(Яковенко Г.П..)* |
| 26 | Обобщение АПО педагогов на уровне образовательной организации и подготовка материалов для обобщения АПО педагогов на муниципальном уровне и для публикации в сборниках | 2014 – 2015 | На 01.10.2015 г. АПО обобщен на муниципальном уровне  воспитатели – 2 человека,  *февраль 2015* (*Яковенко Г.П.)* |
| 27 | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |  | Вопросы ФГОС ДО освещались для родителей на родительских собраниях. |
| 28 | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 г.г. | Вопросы ФГОС ДО рассматривались на педагогических советах *(Яковенко Г.П.)* |
| 29 | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ | Февраль-март 2014 г. | В сети «Интернет» на официальном сайте МБДОУ <http://mdou-baycuri.ru> размещена информация «ФГОС ДО». |
| 30 | Использование муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2015 г. | Протоколы заседания экспертной комиссии, *(январь, сентябрь 2014-2016 г.г.) Яковенко Г.П.* |

Заведующий МБДОУ

«Байцуровский детский сад «Чебурашка» Яковенко Г.П.